## Sheet1
시작일 |  |  | 2024-12-23 |  | 개발 상태 |  | 휴일 |  |  | 산출물 목록
종료일 |  |  | 2025-02-28 |  | 대기 |  | 2024-12-05 |  |  | 요구사항 정의서 | 테이블 목록 정의서
작성자 |  |  | 김태훈 |  | 진행 중 |  | 2024-12-25 |  |  | 프로젝트 계획서 | 프로그램 목록 정의서
작성일 |  |  | 2025-01-12 |  | 작업 완료 |  | 2025-01-01 |  |  | 과제 수행 계획서(WBS) | 테스트 시나리오
[7 empty] | 2025-01-27 |  |  | 화면 설계서 | 테스트 체크리스트
[7 empty] | 2025-01-28 |  |  | ERD | 테스트 결과서
2025-01-29
2025-01-30
2025-01-31
WBS |  |  | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 비고 | M | 12월 | [8 empty] | 01월 | [30 empty] | 02월
[9 empty] | 100% |  | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  |  | 과제선정 | 과제선정 | 대기 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | 100%
| 1.1 | 프로젝트 주제 선정안 작성 |  | - | 대기 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 3 | 100%
2 |  |  | 과제 수행 | 김태훈 | 작업 완료 | 2024-12-24 | 2025-02-16 | 34 | 100%
| 2.1 | 과제수행 계획 |  | 1 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 100%
|  | 2.1.1 | 과제 수행 계획서 작성(WBS) | 1 | 진행 중 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 100%
| 2.2 | 기획 및 분석 |  | 5 | 진행 중 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 0%
|  | 2.2.1 | 프로젝트 기획서 | 4 | 진행 중 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 100% | 산출물 : 프로젝트 기획서
|  | 2.2.2 | 요구사항 분석 | 1 | 진행 중 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 100% | 산출물 : 요구사항 정의서
| 2.3 | 설계 |  | 14 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 100%
|  | 2.3.1 | 화면 설계 | 8 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 100% | 산출물 : 화면 설계서
|  | 2.3.2 | ERD 설계 | 3 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 100% | 산출물 : ERD, 테이블 목록
|  | 2.3.3 | DB 구축 | 1 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 1 | 100%
|  | 2.3.4 | 개발 프로그램 정의 | 2 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-01-12 | 13 | 100% | 산출물 : 프로그램 목록
| 2.4 | 개발 |  | 17 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-01 | 25 | 100%
|  | 2.4.1 | 프레임, 탑, 메뉴, 탭, 테마 | 1 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-02 | 25 | 100%
|  | 2.4.2 | 로그인 | 1 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 26 | 100%
|  |  | 아이디찾기 | 0.2 | 대기 |  | 2025-02-04 |  | 100%
|  |  | 비번찾기 | 0.2 | 대기 |  | 2025-02-04 |  | 100%
|  |  | 회원가입 | 1 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-05 | 28 | 100%
|  |  | 아이디체크 | 0.2 | 대기 |  | 2025-02-05 |  | 100%
|  |  | 이메일체크 | 0.2 | 대기 |  | 2025-02-05 |  | 100%
|  |  | 회원가입완료 | 0.2 | 대기 |  | 2025-02-05 |  | 100%
|  |  | 홈화면 동적생성 | 1 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-25 | 42 | 100%
|  |  | 검색 기능 | 1.5 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-25 | 42 | 100%
|  |  | 좌측 메뉴 | 1.5 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-25 | 42 | 100%
|  |  | 홈 로그인 | 1 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-25 | 42 | 100%
|  |  | 카카오맵 | 0.5 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-25 | 42 | 100%
|  |  | 맵 화면 맛집 리스트 | 1 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-25 | 42 | 100%
|  |  | 가게 등록 | 0.5 | 대기 | 2024-12-23 | 2025-02-25 | 42 | 100%
|  |  | 가게 상세 페이지 | 0.5 | 대기 | 2025-02-05 | 2025-02-25 | 1 | 100%
|  |  | 태그 수정 | 1 | 대기 |  | 2025-02-25 |  | 100%
|  |  | 리뷰 등록 | 0.5 | 대기 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 13 | 100%
|  |  | 예약 기능 | 1 | 대기 |  | 2025-02-25 | 32646 | 100%
|  |  | 회원관리 | 1 | 대기 | 2025-02-08 | 2025-02-25 | 12 | 100%
|  |  | 가게 관리 | 0.5 | 대기 | 2025-02-09 | 2025-02-25 | 12 | 100%
|  |  | 사용자 프로필 | 0.5 | 대기 |  | 2025-02-25 |  | 100%
|  | 2.4.9 | 테스트 시나리오 작성 | 1 | 대기 | 2025-02-12 | 2025-02-25 | 10 | 100% | 산출물 : 테스트 시나리오
| 2.5 | 테스트 |  | 4 | 대기 | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 2 | 100%
|  | 2.5.1 | 통합 검수 | 3 | 대기 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 3 | 100% | 산출물 : 테스트 체크리스트
|  | 2.5.2 | 테스트 결과서 작성 | 1 | 대기 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 1 | 100% | 산출물 : 테스트 결과서
| 2.6 | 과제 정리 |  | 1 | 대기 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 | 100%
|  | 2.6.1 | 산출물 정리 | 1 | 대기 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 | 100%
|  | 2.6.2 | 발표 PPT 작성 | 1 | 대기 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 | 100% | 산출물 : 발표용 PPT
3 |  |  | 과제 발표 및 평가 | 김태훈 | 대기 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 100%
| 3.1 | 과제 수행 발표 |  | 0.5 | 대기 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 100%
| 3.2 | 과제 평가 |  | 0.5 | 대기 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[휴일],I5:I10)